## Lisez-moi
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphe 10.2
Actions correctives : décision et registre
Ce classeur vous aide à décider s’il faut ouvrir une action corrective (évaluation demandée par 10.2.1, point b, à la lumière de l’annexe A.10.2), puis à la conduire et à vérifier son efficacité (10.2.1, points c à f). Le registre est l’information documentée qui prouve la nature des non-conformités, les actions menées et leurs résultats (10.2.2).
Mode d’emploi
1. Réagir d’abord. Traitez la non-conformité elle-même : corrigez, isolez, informez le client (8.7). La correction n’est pas l’action corrective : elle ne figure pas dans la décision, mais dans la colonne « Correction réalisée » du registre.
2. Décider. Dans l’onglet « Décision », décrivez la non-conformité et cotez cinq critères : récurrence, impact, exigence du client, autres cas possibles, détection. Le total et la décision proposée se calculent. Choisissez la décision retenue ; si elle diffère de la proposition, justifiez-la.
3. Ouvrir. Si une action corrective est décidée, inscrivez-la dans le « Registre des actions » avec les causes retenues, une action par cause, un responsable, une échéance et, avant d’agir, le critère d’efficacité : quoi mesurer, sur quelle période, avec quel seuil.
4. Vérifier. À la date prévue, notez le résultat constaté et choisissez le verdict. Si le critère n’est pas atteint, l’action n’est pas efficace : reprenez l’analyse plutôt que de clôturer.
5. Mettre à jour et clôturer. Notez les mises à jour de vos risques et opportunités (10.2.1, point e) et, si nécessaire, du système de management (point f), puis saisissez la date de clôture. Présentez les tendances en revue de direction (9.3.2).
Comment lire la décision proposée
Chaque critère est coté : récurrence 0, 1 ou 2 ; impact 0, 1 ou 2 ; exigence du client 0 ou 2 ; autres cas possibles 0, 1 ou 2 ; détection 0 (détecté par le contrôle prévu) ou 2 (non détecté).
Action corrective proposée si le total est de 4 ou plus, ou si le client l’exige ; « justifier et surveiller » de 2 à 3 ; correction suffisante à 0 ou 1. Ces seuils sont des repères de terrain de K-li-T, à ajuster : la norme demande d’évaluer, non de coter.
Ce que la norme demande et ce qu’elle ne demande pas
Elle demande d’évaluer s’il est nécessaire d’agir sur les causes, en examinant la non-conformité, en déterminant ses causes et en cherchant des cas similaires, puis de mettre en œuvre, de passer en revue l’efficacité et de mettre à jour risques, opportunités et système si nécessaire. Les actions doivent être appropriées aux conséquences.
Elle n’impose ni grille de cotation, ni délai de clôture, ni méthode d’analyse. Elle ne demande pas une action corrective pour chaque non-conformité.
Code couleur
Cellule blanche : à remplir.
Cellule verte : calculée automatiquement, ne pas modifier.
Cellule crème : libellé ou rappel de la norme.
Contenu du fichier
• Décision : la grille de cotation de 25 non-conformités, avec total, décision proposée et justification.
• Registre des actions : 30 lignes, avec compteurs, alertes d’échéance et de vérification.
• Exemple décision et Exemple registre : un fabricant de pièces mécaniques (fictif), cinq décisions et quatre actions dont une clôturée.
• Listes : contenu des menus déroulants.
Pour aller plus loin
L’article qui accompagne ce modèle : k-li-t.com/action-corrective-iso-9001/
Ce modèle s’appuie sur le texte de l’EN ISO 9001:2026 (septembre 2026), reformulé avec nos propres mots. Seul le texte officiel fait foi. Les exemples sont fictifs : ils montrent le niveau de précision utile, ils ne sont pas à recopier.

## Décision
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphe 10.2.1 (point b) et annexe A.10.2
Faut-il ouvrir une action corrective ?
Cotez les cinq critères de l’annexe A.10.2 et des points b de 10.2.1. Action corrective proposée si le total atteint 4 ou si le client l’exige ; garder la trace de la décision, y compris quand on décide de ne pas agir.
|  | Non-conformités évaluées | 0
|  | Action corrective proposée | 0
|  | Décisions manquantes | 0
|  | Décisions différentes de la proposition, sans justification | 0
N° | Date | Non-conformité (ce qui s’est passé) | Origine | Récurrence (0, 1, 2) | Impact (0, 1, 2) | Exigence du client (0 ou 2) | Autres cas possibles (0, 1, 2) | Détection (0 ou 2) | Total | Décision proposée | Décision retenue | Justification (obligatoire si la décision diffère) | N° de l’action au registre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Registre des actions
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphes 10.2.1 (points c à f) et 10.2.2
Registre des actions correctives
Une ligne par action : les causes, l’action, le responsable, l’échéance et, écrit avant d’agir, le critère d’efficacité. On ne clôture qu’après vérification.
|  |  | Actions inscrites | 0
|  |  | Ouvertes (non clôturées) | 0
|  |  | Échéances dépassées | 0
|  |  | Vérifications d’efficacité à faire | 0
|  |  | Sans critère d’efficacité | 0
|  |  | Clôturées sans verdict d’efficacité | 0
Délai moyen de clôture (jours)
1. Décrire |  |  |  | 2. Corriger et analyser |  | 3. Agir |  |  |  | 4. Vérifier l’efficacité |  |  |  | 5. Mettre à jour et clôturer
N° | Date d’ouverture | Origine | Non-conformité | Correction réalisée | Causes retenues (apparition, non-détection, système) | Action décidée (une par cause) | Responsable | Échéance | Statut | Critère d’efficacité (écrit avant d’agir) | Vérification prévue le | Résultat constaté | Verdict | Mises à jour : risques, documents, système | Date de clôture | Délai de clôture (jours) | Alerte
AC-01
AC-02
AC-03
AC-04
AC-05
AC-06
AC-07
AC-08
AC-09
AC-10
AC-11
AC-12
AC-13
AC-14
AC-15
AC-16
AC-17
AC-18
AC-19
AC-20
AC-21
AC-22
AC-23
AC-24
AC-25
AC-26
AC-27
AC-28
AC-29
AC-30
Formulas:
Alerte = IF(AND([Échéance]<>"",[Échéance]<TODAY(),[Statut]<>"Clôturée"),"Échéance dépassée",IF(AND([Vérification prévue le]<>"",[Vérification prévue le]<TODAY(),[Verdict]=""),"Vérification à faire",""))

## Exemple décision
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphe 10.2.1 (point b) et annexe A.10.2
Faut-il ouvrir une action corrective ? (exemple fictif)
Cinq non-conformités d’un fabricant de pièces mécaniques : trois actions correctives, une simple correction, un cas à justifier et à surveiller.
|  | Non-conformités évaluées | 5
|  | Action corrective proposée | 3
|  | Décisions manquantes | 0
|  | Décisions différentes de la proposition, sans justification | 0
N° | Date | Non-conformité (ce qui s’est passé) | Origine | Récurrence (0, 1, 2) | Impact (0, 1, 2) | Exigence du client (0 ou 2) | Autres cas possibles (0, 1, 2) | Détection (0 ou 2) | Total | Décision proposée | Décision retenue | Justification (obligatoire si la décision diffère) | N° de l’action au registre
1 | 2026-10-12 | 12 pièces sur 500 avec alésage hors tolérance, signalées par le client | Réclamation client | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | Action corrective | Action corrective | Cause à traiter : outil usé, défaut non détecté, présent sur d’autres machines | AC-01
2 | 2026-10-14 | Étiquette de lot mal imprimée, détectée à l’emballage | Contrôle interne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Correction suffisante | Correction suffisante | Étiquette réimprimée, aucun lot expédié concerné | —
3 | 2026-10-15 | Retard de trois jours du sous-traitant de traitement thermique | Fournisseur | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Action corrective | Action corrective | Troisième retard en six mois : le planning du sous-traitant n’est pas partagé | AC-02
4 | 2026-10-19 | Certificat matière manquant à la réception d’un lot | Contrôle interne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Justifier et surveiller | Justifier et surveiller | Certificat obtenu le jour même ; deux cas en douze mois, tendance suivie au trimestre | —
5 | 2026-10-20 | Écart relevé par un client : formation d’habilitation non enregistrée | Audit client ou de certification | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Action corrective | Action corrective | Le client exige une réponse ; enregistrements reconstitués | AC-03
6
7
8

## Exemple registre
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphes 10.2.1 (points c à f) et 10.2.2
Registre des actions correctives (exemple fictif)
AC-01 reprend le défaut d’alésage des articles sur la réclamation et l’analyse des causes : trois causes, trois actions, un critère d’efficacité fixé dès l’ouverture. AC-00 est une action clôturée, avec son délai de clôture calculé.
|  |  | Actions inscrites | 4
|  |  | Ouvertes (non clôturées) | 3
|  |  | Échéances dépassées | 0
|  |  | Vérifications d’efficacité à faire | 0
|  |  | Sans critère d’efficacité | 0
|  |  | Clôturées sans verdict d’efficacité | 0
|  |  | Délai moyen de clôture (jours) | 34
1. Décrire |  |  |  | 2. Corriger et analyser |  | 3. Agir |  |  |  | 4. Vérifier l’efficacité |  |  |  | 5. Mettre à jour et clôturer
N° | Date d’ouverture | Origine | Non-conformité | Correction réalisée | Causes retenues (apparition, non-détection, système) | Action décidée (une par cause) | Responsable | Échéance | Statut | Critère d’efficacité (écrit avant d’agir) | Vérification prévue le | Résultat constaté | Verdict | Mises à jour : risques, documents, système | Date de clôture | Délai de clôture (jours) | Alerte
AC-00 | 2026-09-01 | Réclamation client | Erreur de référence sur un bon de livraison | Lot repris et livré à nouveau | Apparition : saisie manuelle de la référence | Référence reprise automatiquement du bon de commande | Responsable logistique | 2026-09-30 | Clôturée | Aucune erreur de référence sur trois mois | 2026-09-28 | Aucune erreur constatée sur trois mois | Efficace | Procédure de préparation des expéditions révisée | 2026-10-05 | 34
AC-01 | 2026-10-12 | Réclamation client | 12 pièces sur 500 avec alésage hors tolérance | Stock contrôlé à 100 %, pièces remplacées sous trois jours | Apparition : outil usé ; non-détection : contrôle toutes les 100 pièces ; système : durée de vie de l’outil absente de la gamme | Durée de vie de l’outil dans la gamme ; contrôle toutes les 25 pièces ; revue des gammes déclenchée par tout changement de matière | Méthodes, production, qualité | 2026-11-30 | En cours | Aucune pièce hors tolérance sur trois lots et gamme appliquée sur toutes les machines concernées | 2027-01-31 |  |  | Risque « usure d’outil » à ajouter ; fiche de changement à réviser
AC-02 | 2026-10-15 | Fournisseur | Retard de trois jours du traitement thermique | Lot expédié en urgence au client | Planning du sous-traitant non partagé avec l’atelier | Planning partagé à quatre semaines ; point trimestriel avec le sous-traitant | Responsable achats | 2026-11-15 | Réalisée | Taux de livraison à l’heure du sous-traitant d’au moins 95 % pendant trois mois | 2027-02-15 |  |  | Score du fournisseur à réévaluer
AC-03 | 2026-10-20 | Audit client ou de certification | Formation d’habilitation non enregistrée | Enregistrements reconstitués à partir des feuilles d’émargement | Pas de rappel du renouvellement des habilitations | Tableau des habilitations avec échéances ; rappel mensuel | Responsable des ressources humaines | 2026-11-30 | À faire | Aucune habilitation échue constatée lors des deux prochains audits internes | 2027-04-30 |  |  | Procédure de formation à compléter
AC-04
AC-05
AC-06
AC-07
Formulas:
Alerte = IF(AND([Échéance]<>"",[Échéance]<TODAY(),[Statut]<>"Clôturée"),"Échéance dépassée",IF(AND([Vérification prévue le]<>"",[Vérification prévue le]<TODAY(),[Verdict]=""),"Vérification à faire",""))

## Listes
K-li-T · Listes déroulantes (modifiables)
Ces listes alimentent les menus déroulants des autres onglets. Vous pouvez en modifier le contenu.
Origine | Décision | Statut | Verdict
Réclamation client | Action corrective | À faire | Efficace
Contrôle interne | Justifier et surveiller | En cours | Non efficace
Audit interne | Correction suffisante | Réalisée | Trop tôt
Audit client ou de certification |  | Clôturée
Fournisseur
Retour d’expérience
Autre