## Lisez-moi
K-li-T · Modèle Qualiopi V10 · Plan de conformité V10 en 30 jours
Plan de mise en conformité Qualiopi V10 en 30 jours
Ce classeur organise votre mise en conformité au référentiel Qualiopi issu du décret n° 2026-728 du 1er août 2026, en quatre semaines : une ligne par action, avec le ou les indicateurs concernés, un responsable, une échéance, un statut et la preuve produite. Un onglet de suivi calcule l’avancement par semaine et par indicateur et signale les échéances dépassées. Il ne remplace ni le texte du décret, ni le guide de lecture, ni les consignes de votre organisme certificateur.
Mode d’emploi
1. Renseignez l’en-tête de l’onglet « Plan (vierge) » : organisme, pilote du plan, date de début (premier jour de la semaine 1). La date du jour est calculée automatiquement : remplacez la formule par une date pour figer le suivi ou simuler une autre date.
2. Passez en revue les actions types préremplies. Marquez « Sans objet » celles qui ne concernent pas votre périmètre (par exemple 14, 15, 20 et 33 pour l’apprentissage seul ; 3 et 7 si vous n’avez aucune formation certifiante ; 27 sans sous-traitance ni portage) et ajoutez les vôtres dans les lignes libres.
3. Pour chaque action retenue : responsable, échéance dans la semaine prévue, statut (À faire, En cours, Fait, Sans objet). La colonne « Preuve produite » dit où se trouve la preuve (nom du document, emplacement) : l’auditeur apprécie la mise en œuvre, pas la seule présence d’un document.
4. Mettez le statut à jour au moins une fois par semaine. La colonne « Alerte » passe à « En retard » dès que l’échéance est dépassée et que l’action n’est ni faite ni sans objet.
5. Lisez l’onglet « Suivi (vierge) » : avancement global, par semaine, par indicateur, indicateurs touchés par la V10 qu’aucune action ne vise. Reprenez en priorité les lignes en retard.
6. Confirmez le calendrier auprès de votre organisme certificateur : transition envisagée, à confirmer auprès de votre organisme certificateur et dans le guide final.
Calendrier : ce que l’on sait
Le décret n° 2026-728 du 1er août 2026 entre en vigueur le 1er novembre 2026 : les audits à compter de cette date s’y réfèrent. Le guide de lecture V10 final n’est pas publié : le calendrier de transition des audits est envisagé, à confirmer auprès de votre organisme certificateur et dans le guide final. Le découpage en quatre semaines, les thèmes et les échéances sont des repères de terrain K-li-T, pas des exigences du référentiel.
Limites
Les actions types reprennent les points modifiés ou nouveaux relevés dans le document de travail. L’applicabilité par catégorie d’actions est un relevé indicatif, à confirmer à la parution du guide final. Aucun seuil n’est chiffré pour les indicateurs 19 et 20 : les arrêtés qui les fixent ne sont pas publiés à ce jour. La vérification du dépôt des comptes (indicateur 23) est mentionnée par le document de travail : à confirmer.
Code couleur
Cellule blanche : à remplir.
Cellule verte : calculée automatiquement, ne pas modifier.
Cellule crème : libellé ou rappel du référentiel (modifiable si vous adaptez le modèle).
Contenu du fichier
• Plan (exemple) : plan rempli pour un organisme fictif de 6 personnes, actions de formation, au 5 novembre 2026 : 27 actions dont 4 sans objet (apprentissage), 3 en retard.
• Plan (vierge) : le même plan, avec les actions types, à adapter à votre organisme (35 lignes dont 8 libres).
• Suivi (exemple) et Suivi (vierge) : compteurs, avancement par semaine (tableau et deux graphiques), avancement par indicateur (33 lignes), alertes.
• Listes : les listes déroulantes, modifiables.
Pour aller plus loin
L’article qui accompagne ce modèle : k-li-t.com/passer-qualiopi-v10-30-jours/
Ce modèle s’appuie sur le décret n° 2026-728 du 1er août 2026 et sur le document de travail du guide de lecture V10 (version non finale), reformulés avec nos propres mots. À confirmer à la parution du guide final. Les exemples sont fictifs : ils montrent le niveau de précision utile, ils ne sont pas à recopier.

## Plan (exemple)
K-li-T · Modèle Qualiopi V10 · Plan de conformité V10 en 30 jours · Plan
Plan de mise en conformité Qualiopi V10 en 4 semaines (exemple fictif)
Actions types à adapter à votre périmètre : supprimez ou marquez « Sans objet » celles qui ne vous concernent pas. |  |  |  |  | Fenêtres de semaine |  | Du | Au | Thème (repère K-li-T)
Organisme |  |  | Les Ateliers du Clos Fleuri (organisme fictif) |  | Semaine 1 |  | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Cadrer et diagnostiquer
Date de début du plan (premier jour de la semaine 1) |  |  | 2026-10-19 |  | Semaine 2 |  | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Information, résultats et pilotage
Date du jour (modifiable : remplacez la formule par une date pour figer le suivi) |  |  | 2026-11-05 |  | Semaine 3 |  | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Mise en œuvre et preuves
Pilote du plan |  |  | Responsable qualité (fictif) |  | Semaine 4 |  | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Audit blanc et préparation
Actions : 27 · faites : 10 · en cours : 5 · à faire : 8 · sans objet : 4 · en retard : 3 · échéance à fixer : 0
N° | Semaine | Action | Indicateur(s) concerné(s) | Ce que dit la V10 (repère de lecture) | Responsable | Échéance | Statut | Preuve produite | Commentaire | Alerte (calculée)
1 | 1 | Désigner un pilote du plan et réunir les personnes concernées (dirigeant, responsable qualité, responsable pédagogique) ; fixer la date de départ et le rythme de suivi. | Transverse | Un plan tenu repose sur un pilote identifié et un point de suivi court chaque semaine (repère de terrain K-li-T). | Directrice | 2026-10-20 | Fait | Compte rendu de lancement | Point de suivi fixé le jeudi.
2 | 1 | Lire le décret n° 2026-728 du 1er août 2026 et le document de travail du guide de lecture V10 ; repérer les indicateurs modifiés, le nouvel indicateur 33 et l’indicateur 31 retouché dans sa formulation. | Transverse | Décret applicable à compter du 1er novembre 2026. Le guide de lecture final n’est pas publié : le document de travail est une version non finale. | Responsable qualité | 2026-10-21 | Fait | Note de synthèse interne d’une page
3 | 1 | Confirmer votre périmètre : catégories d’actions certifiées (AF, BC, VAE, CFA), formations certifiantes, alternance, sous-traitance ou portage, statut de nouvel entrant. | Transverse | Le périmètre détermine les indicateurs qui vous concernent : par exemple 14, 15, 20, 29 et 33 pour l’apprentissage seul. | Directrice | 2026-10-21 | Fait | Profil saisi dans l’auto-diagnostic | Actions de formation uniquement, une formation certifiante, sous-traitance en cours.
4 | 1 | Faire l’auto-diagnostic des 33 indicateurs avec le modèle d’auto-diagnostic K-li-T ; noter pour chacun l’écart et la preuve existante. | Tous | Priorité aux indicateurs modifiés et aux indicateurs non pondérables : pour ceux-là, tout écart, même partiel, est une non-conformité majeure. | Responsable qualité | 2026-10-23 | Fait | Auto-diagnostic complété | 26 indicateurs applicables : 17 conformes, 8 partiels, 1 non conforme.
5 | 1 | Contacter votre organisme certificateur : date de votre prochain audit, version du référentiel qui s’y appliquera, calendrier de transition. | Transverse | Transition envisagée, à confirmer auprès de votre organisme certificateur et dans le guide final. | Directrice | 2026-10-23 | Fait | E-mail de confirmation du certificateur | Date de l’audit de surveillance à confirmer par le certificateur.
6 | 2 | Relire toute la communication publique (site, fiches programme, plaquette, devis, conditions générales, réseaux sociaux) : prérequis, durée, tarifs, délais d’accès, type de reconnaissance délivrée, modalités pédagogiques, financement ; retirer toute mention de nature à induire en erreur. | 1 | Nouveau en V10 : le type de reconnaissance délivrée, les modalités pédagogiques et le financement ; aucune mention de nature à induire le public en erreur. | Directrice | 2026-10-30 | En cours | Fiches programme relues, tableau de suivi des supports | Deux fiches programme et un devis restent à compléter. | En retard
7 | 2 | Publier les indicateurs de résultats (satisfaction, réussite, abandon…) avec leurs modalités de calcul : période, base, nombre de réponses. | 2 | Nouveau en V10 : les modalités de calcul doivent être transparentes, ou s’appuyer sur un dispositif existant. | Responsable qualité | 2026-10-30 | En cours | Notes de calcul rédigées | Publication sur le site encore à faire. | En retard
8 | 2 | Dresser la liste des sous-traitants et des salariés portés et retrouver les contrats signés. | 27 | Première étape avant d’ajouter la clause de conformité : savoir quels contrats sont concernés. | Directrice | 2026-10-29 | Fait | Liste des sous-traitants | Trois contrats concernés.
9 | 2 | Définir ce qui prouvera le suivi effectif des modules à distance (relances en cas d’inactivité, alertes de décrochage, statistiques de connexion) et le seuil de relance propre à votre organisme. | 19 | Nouveau en V10 : l’organisme vérifie l’effectivité du suivi des modules à distance. Le nombre d’intervenants qui rend obligatoire un référent pédagogique doit être fixé par arrêté, non publié à ce jour. | Responsable pédagogique | 2026-10-29 | Fait | Note de définition du suivi à distance | Seuil de relance fixé par l’organisme, à valider par la direction.
10 | 2 | Rédiger la procédure de prévention et de traitement des violences (dont sexistes et sexuelles), du harcèlement et des discriminations : signalement, confidentialité, mesures, suites, traçabilité. | 12 | Nouveau en V10 pour les formations de plus de 2 jours. Se prouve par la procédure, son information aux bénéficiaires et la traçabilité des signalements. | Directrice | 2026-10-30 | Fait | Projet de procédure | À faire relire par un juriste avant diffusion.
11 | 2 | Vérifier le dépôt des comptes annuels de l’organisme et conserver le justificatif. | 23 | Le document de travail mentionne une vérification du dépôt formel des comptes : à confirmer à la parution du guide final. | Directrice | 2026-10-29 | Fait | Justificatif de dépôt des comptes
12 | 2 | Vérifier que votre procédure de traitement des difficultés, réclamations et aléas couvre bien les trois objets de l’indicateur 31. | 31 | Indicateur retouché dans sa formulation : difficultés, réclamations et aléas restent les trois objets. | Responsable qualité | 2026-10-30 | Fait | Procédure et registre vérifiés | Aucun changement nécessaire.
13 | 3 | Formations certifiantes : afficher taux d’obtention, blocs de compétences, équivalences, passerelles, poursuites d’études et débouchés ; vérifier votre capacité à assurer la certification, y compris l’habilitation éventuelle. | 3, 7 | Poursuites d’études et débouchés expressément cités en V10 (3) ; l’habilitation devient un objet de preuve (7). | Responsable pédagogique | 2026-11-06 | En cours | Fiche programme de la certification, convention avec le certificateur | Taux d’obtention à publier avec le taux de présentation.
14 | 3 | Ajouter dans les contrats de sous-traitance et de portage la clause de conformité au référentiel et la traçabilité des contrôles ; informer les sous-traitants. | 27 | Nouveau en V10 : la conformité au référentiel doit être tracée dans les contrats ; portage salarial expressément couvert. Indicateur non pondérable : tout écart est majeur. | Directrice | 2026-11-06 | En cours | Avenants aux contrats | Projet d’avenant rédigé, signatures à obtenir.
15 | 3 | Mettre en place le journal des relances et des alertes de décrochage pour les modules à distance ; l’essayer sur la session en cours. | 19 | Preuves citées par le document de travail : relances en cas d’inactivité prolongée, alertes de décrochage, statistiques de connexion ou d’avancement. | Responsable pédagogique | 2026-11-06 | En cours | Journal des relances, export de connexions
16 | 3 | Désigner le référent, afficher la procédure de prévention des violences, l’intégrer au livret d’accueil et au règlement intérieur, ouvrir le registre des signalements. | 12 | L’auditeur vérifie la mise en œuvre : information des bénéficiaires, référent connu, registre tenu. | Directrice | 2026-11-04 | À faire | Affichage, livret d’accueil à jour, registre |  | En retard
17 | 3 | Réaliser l’analyse des risques sur la qualité des formations (formateur indisponible, annulation, décrochage, sous-traitant, plateforme…) et la faire valider par la direction. | 32 | Nouveau en V10 : analyse des risques sur la qualité des formations, en plus des mesures d’amélioration issues des appréciations et des réclamations. | Responsable qualité | 2026-11-06 | À faire | Tableau d’analyse des risques
18 | 3 | Solliciter les deux financeurs principaux, ou participer à une réunion ou un webinaire du financeur, et tracer l’échange. | 30 | Les financeurs (le cas échéant) comptent parmi les parties prenantes : sollicitation au moins une fois par an ou selon les modalités du financeur ; la participation à une réunion ou un webinaire du financeur peut la remplacer. | Responsable qualité | 2026-11-06 | À faire | Journal des échanges avec les financeurs
19 | 3 | CFA : formaliser la procédure de traitement sans délai des situations de rupture liées à des difficultés, violences ou discriminations, et l’accompagnement socio-professionnel. | 14 | Modifié en V10, pour l’apprentissage seul. Non pondérable : tout écart est majeur. |  |  | Sans objet |  | Organisme sans activité d’apprentissage.
20 | 3 | CFA : compléter l’information des apprentis (droits et devoirs, santé et sécurité renforcée pour les mineurs, prévention et signalement, coordonnées du médiateur de l’apprentissage, signalement à l’inspection du travail). | 15 | Modifié en V10, pour l’apprentissage seul. Non pondérable : tout écart est majeur. |  |  | Sans objet |  | Organisme sans activité d’apprentissage.
21 | 3 | CFA : revoir la gouvernance (personnel dédié à la mobilité, référent handicap, conseil de perfectionnement, participation des apprentis, formateurs et entreprises) ; suivre la parution de l’arrêté sur la supervision renforcée. | 20 | Modifié en V10, pour l’apprentissage seul. Le seuil d’heures d’intervenants permanents sera fixé par arrêté, non publié à ce jour : ne pas le chiffrer avant sa parution. |  |  | Sans objet |  | Organisme sans activité d’apprentissage.
22 | 3 | CFA : mettre en place l’évaluation des contenus et des enseignements par les apprentis, distincte de la satisfaction générale, avec partage des résultats et amélioration continue. | 33 | Nouvel indicateur en V10, pour l’apprentissage seul. Pondérable : non-conformité mineure ou majeure. |  |  | Sans objet |  | Organisme sans activité d’apprentissage.
23 | 4 | Rassembler les preuves des indicateurs modifiés ou nouveaux dans un dossier rangé par indicateur (liste de preuves K-li-T). | Transverse | Les exemples de preuves du document de travail ne sont pas exhaustifs : l’auditeur apprécie la mise en œuvre, pas la seule présence d’un document. | Responsable qualité | 2026-11-12 | À faire | Dossier de preuves par indicateur
24 | 4 | Faire un audit blanc ciblé sur les indicateurs modifiés et nouveaux (grille d’audit blanc K-li-T) et consigner les écarts. | Transverse | Dans un audit réel : échantillonnage d’actions dans chaque catégorie, appréciation de l’auditeur, présence du dirigeant ou d’un salarié mandaté. | Consultant qualité indépendant (fictif) | 2026-11-12 | À faire | Rapport d’écarts de l’audit blanc | Audit blanc programmé le 12 novembre.
25 | 4 | Traiter les écarts de l’audit blanc : plan d’actions, responsables, échéances, registre des non-conformités. | Transverse | Pondération : mineure ou majeure pour 16 indicateurs, majeure seulement pour les 17 autres. | Responsable qualité | 2026-11-13 | À faire | Registre des non-conformités et actions
26 | 4 | Préparer le dirigeant ou le salarié mandaté : pièce d’identité, justificatif de qualité, mandat éventuel, documents à présenter par critère. | Transverse | Présence obligatoire du dirigeant, ou d’un salarié mandaté occupant un emploi permanent, à tous les audits. | Directrice | 2026-11-13 | À faire | Fiche de préparation
27 | 4 | Informer l’équipe des nouveautés V10 (réunion courte, support d’une page) et fixer la prochaine revue de pilotage. | Transverse | Les équipes sont interrogées par l’auditeur : elles doivent connaître la procédure de signalement, les relances à distance, les contrats de sous-traitance. | Responsable qualité | 2026-11-13 | À faire | Compte rendu de la réunion d’équipe
Pour ajouter des lignes, insérez-les à l’intérieur du tableau (clic droit sur un numéro de ligne, Insérer) afin que le Suivi les prenne en compte. Indicateurs concernés : saisissez les numéros séparés par une virgule (exemple : 3, 7) ou « Transverse » pour une action qui ne vise pas un indicateur en particulier. Les semaines et le découpage en quatre sont un repère de terrain K-li-T, pas une exigence du référentiel.

## Plan (vierge)
K-li-T · Modèle Qualiopi V10 · Plan de conformité V10 en 30 jours · Plan
Plan de mise en conformité Qualiopi V10 en 4 semaines
Actions types à adapter à votre périmètre : supprimez ou marquez « Sans objet » celles qui ne vous concernent pas. |  |  |  |  | Fenêtres de semaine |  | Du | Au | Thème (repère K-li-T)
Organisme |  |  |  |  | Semaine 1 |  |  |  | Cadrer et diagnostiquer
Date de début du plan (premier jour de la semaine 1) |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  | Information, résultats et pilotage
Date du jour (modifiable : remplacez la formule par une date pour figer le suivi) |  |  | 2026-10-22 |  | Semaine 3 |  |  |  | Mise en œuvre et preuves
Pilote du plan |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  | Audit blanc et préparation
Actions : 27 · faites : 0 · en cours : 0 · à faire : 27 · sans objet : 0 · en retard : 0 · échéance à fixer : 0
N° | Semaine | Action | Indicateur(s) concerné(s) | Ce que dit la V10 (repère de lecture) | Responsable | Échéance | Statut | Preuve produite | Commentaire | Alerte (calculée)
1 | 1 | Désigner un pilote du plan et réunir les personnes concernées (dirigeant, responsable qualité, responsable pédagogique) ; fixer la date de départ et le rythme de suivi. | Transverse | Un plan tenu repose sur un pilote identifié et un point de suivi court chaque semaine (repère de terrain K-li-T). |  |  | À faire
2 | 1 | Lire le décret n° 2026-728 du 1er août 2026 et le document de travail du guide de lecture V10 ; repérer les indicateurs modifiés, le nouvel indicateur 33 et l’indicateur 31 retouché dans sa formulation. | Transverse | Décret applicable à compter du 1er novembre 2026. Le guide de lecture final n’est pas publié : le document de travail est une version non finale. |  |  | À faire
3 | 1 | Confirmer votre périmètre : catégories d’actions certifiées (AF, BC, VAE, CFA), formations certifiantes, alternance, sous-traitance ou portage, statut de nouvel entrant. | Transverse | Le périmètre détermine les indicateurs qui vous concernent : par exemple 14, 15, 20, 29 et 33 pour l’apprentissage seul. |  |  | À faire
4 | 1 | Faire l’auto-diagnostic des 33 indicateurs avec le modèle d’auto-diagnostic K-li-T ; noter pour chacun l’écart et la preuve existante. | Tous | Priorité aux indicateurs modifiés et aux indicateurs non pondérables : pour ceux-là, tout écart, même partiel, est une non-conformité majeure. |  |  | À faire
5 | 1 | Contacter votre organisme certificateur : date de votre prochain audit, version du référentiel qui s’y appliquera, calendrier de transition. | Transverse | Transition envisagée, à confirmer auprès de votre organisme certificateur et dans le guide final. |  |  | À faire
6 | 2 | Relire toute la communication publique (site, fiches programme, plaquette, devis, conditions générales, réseaux sociaux) : prérequis, durée, tarifs, délais d’accès, type de reconnaissance délivrée, modalités pédagogiques, financement ; retirer toute mention de nature à induire en erreur. | 1 | Nouveau en V10 : le type de reconnaissance délivrée, les modalités pédagogiques et le financement ; aucune mention de nature à induire le public en erreur. |  |  | À faire
7 | 2 | Publier les indicateurs de résultats (satisfaction, réussite, abandon…) avec leurs modalités de calcul : période, base, nombre de réponses. | 2 | Nouveau en V10 : les modalités de calcul doivent être transparentes, ou s’appuyer sur un dispositif existant. |  |  | À faire
8 | 2 | Dresser la liste des sous-traitants et des salariés portés et retrouver les contrats signés. | 27 | Première étape avant d’ajouter la clause de conformité : savoir quels contrats sont concernés. |  |  | À faire
9 | 2 | Définir ce qui prouvera le suivi effectif des modules à distance (relances en cas d’inactivité, alertes de décrochage, statistiques de connexion) et le seuil de relance propre à votre organisme. | 19 | Nouveau en V10 : l’organisme vérifie l’effectivité du suivi des modules à distance. Le nombre d’intervenants qui rend obligatoire un référent pédagogique doit être fixé par arrêté, non publié à ce jour. |  |  | À faire
10 | 2 | Rédiger la procédure de prévention et de traitement des violences (dont sexistes et sexuelles), du harcèlement et des discriminations : signalement, confidentialité, mesures, suites, traçabilité. | 12 | Nouveau en V10 pour les formations de plus de 2 jours. Se prouve par la procédure, son information aux bénéficiaires et la traçabilité des signalements. |  |  | À faire
11 | 2 | Vérifier le dépôt des comptes annuels de l’organisme et conserver le justificatif. | 23 | Le document de travail mentionne une vérification du dépôt formel des comptes : à confirmer à la parution du guide final. |  |  | À faire
12 | 2 | Vérifier que votre procédure de traitement des difficultés, réclamations et aléas couvre bien les trois objets de l’indicateur 31. | 31 | Indicateur retouché dans sa formulation : difficultés, réclamations et aléas restent les trois objets. |  |  | À faire
13 | 3 | Formations certifiantes : afficher taux d’obtention, blocs de compétences, équivalences, passerelles, poursuites d’études et débouchés ; vérifier votre capacité à assurer la certification, y compris l’habilitation éventuelle. | 3, 7 | Poursuites d’études et débouchés expressément cités en V10 (3) ; l’habilitation devient un objet de preuve (7). |  |  | À faire
14 | 3 | Ajouter dans les contrats de sous-traitance et de portage la clause de conformité au référentiel et la traçabilité des contrôles ; informer les sous-traitants. | 27 | Nouveau en V10 : la conformité au référentiel doit être tracée dans les contrats ; portage salarial expressément couvert. Indicateur non pondérable : tout écart est majeur. |  |  | À faire
15 | 3 | Mettre en place le journal des relances et des alertes de décrochage pour les modules à distance ; l’essayer sur la session en cours. | 19 | Preuves citées par le document de travail : relances en cas d’inactivité prolongée, alertes de décrochage, statistiques de connexion ou d’avancement. |  |  | À faire
16 | 3 | Désigner le référent, afficher la procédure de prévention des violences, l’intégrer au livret d’accueil et au règlement intérieur, ouvrir le registre des signalements. | 12 | L’auditeur vérifie la mise en œuvre : information des bénéficiaires, référent connu, registre tenu. |  |  | À faire
17 | 3 | Réaliser l’analyse des risques sur la qualité des formations (formateur indisponible, annulation, décrochage, sous-traitant, plateforme…) et la faire valider par la direction. | 32 | Nouveau en V10 : analyse des risques sur la qualité des formations, en plus des mesures d’amélioration issues des appréciations et des réclamations. |  |  | À faire
18 | 3 | Solliciter les deux financeurs principaux, ou participer à une réunion ou un webinaire du financeur, et tracer l’échange. | 30 | Les financeurs (le cas échéant) comptent parmi les parties prenantes : sollicitation au moins une fois par an ou selon les modalités du financeur ; la participation à une réunion ou un webinaire du financeur peut la remplacer. |  |  | À faire
19 | 3 | CFA : formaliser la procédure de traitement sans délai des situations de rupture liées à des difficultés, violences ou discriminations, et l’accompagnement socio-professionnel. | 14 | Modifié en V10, pour l’apprentissage seul. Non pondérable : tout écart est majeur. |  |  | À faire
20 | 3 | CFA : compléter l’information des apprentis (droits et devoirs, santé et sécurité renforcée pour les mineurs, prévention et signalement, coordonnées du médiateur de l’apprentissage, signalement à l’inspection du travail). | 15 | Modifié en V10, pour l’apprentissage seul. Non pondérable : tout écart est majeur. |  |  | À faire
21 | 3 | CFA : revoir la gouvernance (personnel dédié à la mobilité, référent handicap, conseil de perfectionnement, participation des apprentis, formateurs et entreprises) ; suivre la parution de l’arrêté sur la supervision renforcée. | 20 | Modifié en V10, pour l’apprentissage seul. Le seuil d’heures d’intervenants permanents sera fixé par arrêté, non publié à ce jour : ne pas le chiffrer avant sa parution. |  |  | À faire
22 | 3 | CFA : mettre en place l’évaluation des contenus et des enseignements par les apprentis, distincte de la satisfaction générale, avec partage des résultats et amélioration continue. | 33 | Nouvel indicateur en V10, pour l’apprentissage seul. Pondérable : non-conformité mineure ou majeure. |  |  | À faire
23 | 4 | Rassembler les preuves des indicateurs modifiés ou nouveaux dans un dossier rangé par indicateur (liste de preuves K-li-T). | Transverse | Les exemples de preuves du document de travail ne sont pas exhaustifs : l’auditeur apprécie la mise en œuvre, pas la seule présence d’un document. |  |  | À faire
24 | 4 | Faire un audit blanc ciblé sur les indicateurs modifiés et nouveaux (grille d’audit blanc K-li-T) et consigner les écarts. | Transverse | Dans un audit réel : échantillonnage d’actions dans chaque catégorie, appréciation de l’auditeur, présence du dirigeant ou d’un salarié mandaté. |  |  | À faire
25 | 4 | Traiter les écarts de l’audit blanc : plan d’actions, responsables, échéances, registre des non-conformités. | Transverse | Pondération : mineure ou majeure pour 16 indicateurs, majeure seulement pour les 17 autres. |  |  | À faire
26 | 4 | Préparer le dirigeant ou le salarié mandaté : pièce d’identité, justificatif de qualité, mandat éventuel, documents à présenter par critère. | Transverse | Présence obligatoire du dirigeant, ou d’un salarié mandaté occupant un emploi permanent, à tous les audits. |  |  | À faire
27 | 4 | Informer l’équipe des nouveautés V10 (réunion courte, support d’une page) et fixer la prochaine revue de pilotage. | Transverse | Les équipes sont interrogées par l’auditeur : elles doivent connaître la procédure de signalement, les relances à distance, les contrats de sous-traitance. |  |  | À faire
Pour ajouter des lignes, insérez-les à l’intérieur du tableau (clic droit sur un numéro de ligne, Insérer) afin que le Suivi les prenne en compte. Indicateurs concernés : saisissez les numéros séparés par une virgule (exemple : 3, 7) ou « Transverse » pour une action qui ne vise pas un indicateur en particulier. Les semaines et le découpage en quatre sont un repère de terrain K-li-T, pas une exigence du référentiel.

## Suivi (exemple)
K-li-T · Modèle Qualiopi V10 · Plan de conformité V10 en 30 jours · Suivi
Suivi de l’avancement du plan (exemple fictif)
Organisme : Les Ateliers du Clos Fleuri (organisme fictif) | [5 empty] | Date du jour : |  |  | 2026-11-05
1. Vue d’ensemble
Actions du plan |  |  | 27
Faites |  |  | 10
En cours |  |  | 5
À faire |  |  | 8 | Une action sans statut n’est comptée dans aucune ligne : choisissez un statut.
Sans objet |  |  | 4 | Actions écartées après examen de votre périmètre (exclues du calcul de l’avancement).
Avancement (faites / actions hors sans objet) |  |  | 43.48%
En retard (échéance dépassée, action non faite) |  |  | 3 | Comparaison avec la date du jour de l’onglet Plan.
Échéance à fixer |  |  | 0 | Actions en cours, ou confiées à un responsable, sans date d’échéance.
Indicateurs touchés par la V10 sans action liée |  |  | 0 | Indicateurs modifiés, nouveau ou retouché dans sa rédaction, qu’aucune ligne du plan ne vise (voir le tableau par indicateur).
Lecture |  |  | Des échéances sont dépassées : traitez ces 3 action(s) en premier.
2. Avancement par semaine
Semaine |  | Thème (repère K-li-T) | Du | Au | Actions | Faites | En cours | À faire | Sans objet | En retard | % fait
1 |  | Cadrer et diagnostiquer | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
2 |  | Information, résultats et pilotage | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71.43%
3 |  | Mise en œuvre et preuves | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0%
4 |  | Audit blanc et préparation | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
Total |  |  |  |  | 27 | 10 | 5 | 8 | 4 | 3 | 43.48%
3. Graphiques par semaine
4. Avancement par indicateur (d’après la colonne « Indicateur(s) concerné(s) » du Plan)
Critère | N° | Indicateur (libellé court) | Statut V10 | Actions liées | Faites | En cours | À faire | Sans objet | En retard | % fait | Lecture
1 | 1 | Information du public accessible, détaillée et vérifiable, sans mention trompeuse | Modifié | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | Action en retard
1 | 2 | Indicateurs de résultats diffusés, avec leurs modalités de calcul | Modifié | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | Action en retard
1 | 3 | Certifications : taux d’obtention, blocs, équivalences, passerelles, poursuites d’études, débouchés | Modifié | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | 4 | Analyse du besoin du bénéficiaire, avec l’entreprise ou le financeur | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | Objectifs opérationnels et évaluables | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | Contenus et modalités adaptés aux objectifs et aux publics | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | Adéquation à la certification visée et capacité à la délivrer (habilitation comprise) | Modifié | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | 8 | Positionnement et évaluation des acquis à l’entrée | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | Information des bénéficiaires sur le déroulement de la prestation | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | Mise en œuvre et adaptation de la prestation, de l’accompagnement et du suivi | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | Évaluation de l’atteinte des objectifs par les bénéficiaires | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | Engagement, prévention des ruptures, prévention et traitement des violences, du harcèlement et des discriminations | Modifié | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | Action en retard
3 | 13 | Alternance : missions anticipées avec l’entreprise, coordination et progressivité des apprentissages | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 14 | CFA : accompagnement socio-professionnel, éducatif et citoyenneté ; traitement sans délai des ruptures liées aux difficultés, violences ou discriminations | Modifié | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 15 | CFA : information des apprentis (droits et devoirs, santé et sécurité, prévention et signalement, médiateur) | Modifié | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 16 | Conditions de présentation à la certification conformes aux exigences du certificateur | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 17 | Moyens humains et techniques adaptés, environnement approprié | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 18 | Mobilisation et coordination des intervenants internes et externes | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 19 | Ressources pédagogiques et appropriation, effectivité du suivi à distance, référent pédagogique | Modifié | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50%
4 | 20 | CFA : mobilité, référent handicap, conseil de perfectionnement, gouvernance, supervision renforcée | Modifié | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | 21 | Compétences des intervenants déterminées, mobilisées et évaluées | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 22 | Entretien et développement des compétences des salariés | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 23 | Veille légale et réglementaire, exploitée | Inchangé | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Terminé
6 | 24 | Veille sur les compétences, métiers et emplois, exploitée | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 25 | Veille sur les innovations pédagogiques et technologiques, exploitée | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 26 | Expertises, outils et réseaux pour les publics en situation de handicap | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 27 | Sous-traitance et portage salarial : conformité au référentiel, tracée dans les contrats | Modifié | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50%
6 | 28 | Formation en situation de travail : réseau de partenaires socio-économiques | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 29 | CFA : actions d’insertion professionnelle ou de poursuite d’études | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 30 | Appréciations des bénéficiaires, financeurs (le cas échéant), équipes pédagogiques et entreprises | Modifié | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
7 | 31 | Traitement des difficultés, des réclamations et des aléas | Rédactionnel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Terminé
7 | 32 | Amélioration continue à partir des appréciations et réclamations, et analyse des risques sur la qualité | Modifié | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
7 | 33 | CFA : évaluation des contenus et des enseignements par les apprenants, distincte de la satisfaction générale | Nouveau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Une action qui vise plusieurs indicateurs est comptée pour chacun d’eux ; une action « Transverse » n’est rattachée à aucun indicateur.

## Suivi (vierge)
K-li-T · Modèle Qualiopi V10 · Plan de conformité V10 en 30 jours · Suivi
Suivi de l’avancement du plan
Organisme : (à renseigner) | [5 empty] | Date du jour : |  |  | 2026-10-22
1. Vue d’ensemble
Actions du plan |  |  | 27
Faites |  |  | 0
En cours |  |  | 0
À faire |  |  | 27 | Une action sans statut n’est comptée dans aucune ligne : choisissez un statut.
Sans objet |  |  | 0 | Actions écartées après examen de votre périmètre (exclues du calcul de l’avancement).
Avancement (faites / actions hors sans objet) |  |  | 0%
En retard (échéance dépassée, action non faite) |  |  | 0 | Comparaison avec la date du jour de l’onglet Plan.
Échéance à fixer |  |  | 0 | Actions en cours, ou confiées à un responsable, sans date d’échéance.
Indicateurs touchés par la V10 sans action liée |  |  | 0 | Indicateurs modifiés, nouveau ou retouché dans sa rédaction, qu’aucune ligne du plan ne vise (voir le tableau par indicateur).
Lecture |  |  | Aucune échéance dépassée à la date du jour. Avancement : 0 %.
2. Avancement par semaine
Semaine |  | Thème (repère K-li-T) | Du | Au | Actions | Faites | En cours | À faire | Sans objet | En retard | % fait
1 |  | Cadrer et diagnostiquer |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
2 |  | Information, résultats et pilotage |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0%
3 |  | Mise en œuvre et preuves |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0%
4 |  | Audit blanc et préparation |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
Total |  |  |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0%
3. Graphiques par semaine
4. Avancement par indicateur (d’après la colonne « Indicateur(s) concerné(s) » du Plan)
Critère | N° | Indicateur (libellé court) | Statut V10 | Actions liées | Faites | En cours | À faire | Sans objet | En retard | % fait | Lecture
1 | 1 | Information du public accessible, détaillée et vérifiable, sans mention trompeuse | Modifié | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
1 | 2 | Indicateurs de résultats diffusés, avec leurs modalités de calcul | Modifié | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
1 | 3 | Certifications : taux d’obtention, blocs, équivalences, passerelles, poursuites d’études, débouchés | Modifié | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
2 | 4 | Analyse du besoin du bénéficiaire, avec l’entreprise ou le financeur | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | Objectifs opérationnels et évaluables | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6 | Contenus et modalités adaptés aux objectifs et aux publics | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | Adéquation à la certification visée et capacité à la délivrer (habilitation comprise) | Modifié | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
2 | 8 | Positionnement et évaluation des acquis à l’entrée | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 9 | Information des bénéficiaires sur le déroulement de la prestation | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10 | Mise en œuvre et adaptation de la prestation, de l’accompagnement et du suivi | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 11 | Évaluation de l’atteinte des objectifs par les bénéficiaires | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 12 | Engagement, prévention des ruptures, prévention et traitement des violences, du harcèlement et des discriminations | Modifié | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
3 | 13 | Alternance : missions anticipées avec l’entreprise, coordination et progressivité des apprentissages | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 14 | CFA : accompagnement socio-professionnel, éducatif et citoyenneté ; traitement sans délai des ruptures liées aux difficultés, violences ou discriminations | Modifié | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
3 | 15 | CFA : information des apprentis (droits et devoirs, santé et sécurité, prévention et signalement, médiateur) | Modifié | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
3 | 16 | Conditions de présentation à la certification conformes aux exigences du certificateur | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 17 | Moyens humains et techniques adaptés, environnement approprié | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 18 | Mobilisation et coordination des intervenants internes et externes | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 19 | Ressources pédagogiques et appropriation, effectivité du suivi à distance, référent pédagogique | Modifié | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
4 | 20 | CFA : mobilité, référent handicap, conseil de perfectionnement, gouvernance, supervision renforcée | Modifié | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
5 | 21 | Compétences des intervenants déterminées, mobilisées et évaluées | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 22 | Entretien et développement des compétences des salariés | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 23 | Veille légale et réglementaire, exploitée | Inchangé | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
6 | 24 | Veille sur les compétences, métiers et emplois, exploitée | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 25 | Veille sur les innovations pédagogiques et technologiques, exploitée | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 26 | Expertises, outils et réseaux pour les publics en situation de handicap | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 27 | Sous-traitance et portage salarial : conformité au référentiel, tracée dans les contrats | Modifié | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
6 | 28 | Formation en situation de travail : réseau de partenaires socio-économiques | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 29 | CFA : actions d’insertion professionnelle ou de poursuite d’études | Inchangé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 30 | Appréciations des bénéficiaires, financeurs (le cas échéant), équipes pédagogiques et entreprises | Modifié | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
7 | 31 | Traitement des difficultés, des réclamations et des aléas | Rédactionnel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
7 | 32 | Amélioration continue à partir des appréciations et réclamations, et analyse des risques sur la qualité | Modifié | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
7 | 33 | CFA : évaluation des contenus et des enseignements par les apprenants, distincte de la satisfaction générale | Nouveau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Une action qui vise plusieurs indicateurs est comptée pour chacun d’eux ; une action « Transverse » n’est rattachée à aucun indicateur.

## Listes
K-li-T · Listes déroulantes (modifiables)
Ces listes alimentent les menus déroulants des autres onglets. Vous pouvez en modifier le contenu.
Statut d’une action
À faire
En cours
Fait
Sans objet