## Lisez-moi
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphe 8.3
Conception et développement : plan et suivi de projet
Ce classeur vous aide à établir un processus de conception et de développement adapté à votre projet (8.3.1), à le planifier (8.3.2), à écrire des éléments d’entrée complets et mesurables (8.3.3), à maîtriser les revues, la vérification et la validation (8.3.4), à contrôler les éléments de sortie (8.3.5) et à maîtriser les modifications (8.3.6). Les onglets remplis sont les informations documentées qui servent de preuve.
Mode d’emploi
1. Vérifier que le paragraphe 8.3 vous concerne : si vous définissez, même en partie, les caractéristiques du produit ou du service, il s’applique à cette partie. Sinon, la justification de la non-applicabilité se note dans le domaine d’application (4.3).
2. Planifier. Dans « Plan et étapes », notez le projet, son responsable, ses étapes, leurs livrables, les dates prévues et les revues. Adaptez le nombre d’étapes à la nature, à la durée et à la complexité du projet (8.3.2).
3. Écrire les entrées. Dans « Entrées et vérification », une ligne par exigence essentielle, avec un critère mesurable. Une exigence comme « léger et résistant » n’est pas exploitable ; « 1,5 kg au plus » l’est.
4. Boucler. Dans « Itérations », notez chaque boucle : objectif, activité (revue, vérification ou validation), résultat, décision (continuer, corriger, arrêter, valider) et action. Les cycles répétés sont reconnus par la norme (note de 8.3.1).
5. Maîtriser les modifications. Dans « Modifications », chaque changement est décrit, évalué, autorisé et accompagné des mesures prises pour éviter un effet négatif sur la conformité (8.3.6).
Revue, vérification, validation : trois questions
Revue : cette conception est-elle apte à satisfaire les exigences ? Vérification : les sorties respectent-elles les entrées ? Validation : le produit convient-il à l’usage prévu ?
Les trois ont des objectifs distincts ; elles peuvent être menées séparément ou combinées selon vos produits (note de 8.3.4).
Ce que la norme demande et ce qu’elle ne demande pas
Elle demande un processus adapté, des entrées complètes et non ambiguës, des revues, une vérification, une validation, des sorties exploitables, la maîtrise des modifications et des informations documentées comme preuve.
Elle n’impose ni nombre d’étapes, ni formulaire, ni méthode de gestion de projet. L’ISO 10007 (gestion de la configuration) est citée en annexe A à titre de recommandation.
Code couleur
Cellule blanche : à remplir.
Cellule verte : calculée automatiquement, ne pas modifier.
Cellule crème : libellé ou rappel de la norme.
Contenu du fichier
• Plan et étapes : le projet en une page, avec statut calculé.
• Entrées et vérification : exigences, critères, vérification et validation avec résultats.
• Itérations : les boucles de revue, de vérification et de validation.
• Modifications : la fiche de suivi des changements de conception.
• Quatre onglets « Exemple » : un support articulé développé en trois itérations par un fabricant d’équipements (fictif).
• Listes : contenu des menus déroulants.
Pour aller plus loin
L’article qui accompagne ce modèle : k-li-t.com/conception-developpement-iso-9001/
Ce modèle s’appuie sur le texte de l’EN ISO 9001:2026 (septembre 2026), reformulé avec nos propres mots. Seul le texte officiel fait foi. Les exemples sont fictifs : ils montrent le niveau de précision utile, ils ne sont pas à recopier.

## Plan et étapes
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphes 8.3.1 et 8.3.2
Plan de conception et de développement
Le projet en une page : les étapes, leurs livrables, qui fait quoi et quand, et quelles revues sont prévues. Remplissez les dates prévues au lancement, les dates réalisées au fil de l’eau.
| Étapes inscrites | 0 |  | Projet
| Étapes réalisées | 0 |  | Client ou demandeur
| Étapes en retard | 0 |  | Responsable du projet
| Revues prévues | 0 |  | Lancement
| Étapes sans responsable | 0 |  | Date cible
1. Étapes et livrables |  |  | 2. Responsable et dates |  |  | 3. Revue et suivi
N° | Étape | Livrable attendu | Responsable | Date prévue | Date réalisée | Revue prévue à cette étape | Statut | Remarque
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Formulas:
Statut = IF([Étape]="","",IF([Date réalisée]<>"","Réalisée",IF(AND([Date prévue]<>"",[Date prévue]<TODAY()),"En retard","À venir")))

## Entrées et vérification
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphes 8.3.3, 8.3.4 (points c et d) et 8.3.5
Éléments d’entrée, vérification et validation
Une ligne par exigence essentielle : écrivez un critère mesurable, puis la méthode et le résultat de la vérification (les sorties respectent-elles l’entrée ?) et de la validation (le produit convient-il à l’usage prévu ?).
| Exigences d’entrée | 0
| Sans critère mesurable | 0
| Vérifications conformes | 0
| Vérifications non conformes ou à faire | 0
| Validations non conformes ou à faire | 0
1. Éléments d’entrée (8.3.3) |  |  |  | 2. Vérification |  | 3. Validation |  | 4. Preuve
N° | Exigence d’entrée (complète, non ambiguë) | Source | Critère mesurable | Vérification : méthode | Vérification : résultat | Validation : essai en conditions réelles | Validation : résultat | Rapport ou preuve (référence) | Remarque
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Itérations
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphes 8.3.1 (note) et 8.3.4
Boucles de conception : revues, vérifications, validations
Chaque boucle a un objectif, une activité de maîtrise, un résultat et une décision : continuer, corriger, arrêter ou valider. Les actions décidées sont suivies jusqu’à leur échéance.
|  |  |  | Lignes inscrites | 0
|  |  |  | Itérations distinctes | 0
|  |  |  | Décisions « corriger » | 0
|  |  |  | Lignes sans décision | 0
|  |  |  | Actions sans responsable | 0
1. Ce qui était prévu |  |  |  |  | 2. Ce qui a été constaté et décidé |  |  | 3. Suite donnée
N° | Itération | Version ou prototype | Date | Objectif de la boucle | Activité de maîtrise | Résultat constaté | Décision | Action décidée | Responsable | Échéance
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Modifications
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphe 8.3.6
Modifications de conception
Toute modification, pendant le projet ou après, est déterminée, passée en revue et autorisée, avec les mesures prises pour éviter un effet négatif sur la conformité.
|  |  | Modifications inscrites | 0
|  |  | Autorisées | 0
|  |  | Refusées | 0
|  |  | Sans revue ou sans impact évalué | 0
|  |  | Autorisées sans autorisation signée | 0
1. La modification |  |  |  |  | 2. Évaluer |  | 3. Décider |  |  | 4. Prévenir les effets négatifs
N° | Date | Demandée par | Description | Justification | Impact évalué (produit, production, coût, délai) | Revue réalisée par | Décision | Autorisée par | Nouvel indice | Actions pour prévenir les impacts négatifs | Clôturée le
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Exemple plan
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphes 8.3.1 et 8.3.2
Plan de conception et de développement (exemple fictif)
Un fabricant d’équipements d’une quarantaine de personnes développe un support articulé : cahier des charges de 1,5 kg au plus, 800 N de charge sans déformation permanente, 10 000 cycles.
| Étapes inscrites | 7 |  | Projet |  | Support articulé pour le client C
| Étapes réalisées | 7 |  | Client ou demandeur |  | Client C
| Étapes en retard | 0 |  | Responsable du projet |  | Responsable du bureau d’études
| Revues prévues | 7 |  | Lancement |  | 2026-06-01
| Étapes sans responsable | 0 |  | Date cible |  | 2026-10-02
1. Étapes et livrables |  |  | 2. Responsable et dates |  |  | 3. Revue et suivi
N° | Étape | Livrable attendu | Responsable | Date prévue | Date réalisée | Revue prévue à cette étape | Statut | Remarque
1 | Cahier des charges et éléments d’entrée figés | Cahier des charges signé par le client | Responsable du bureau d’études | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Oui | Réalisée
2 | Conception et prototype A | Plan du prototype A, pièce réalisée | Bureau d’études | 2026-07-03 | 2026-07-03 | Oui | Réalisée | Revue 1 : pesée
3 | Prototype B | Plan modifié, pièce réalisée | Bureau d’études | 2026-08-04 | 2026-08-07 | Oui | Réalisée | Revue 2 et vérification en charge ; trois jours de retard
4 | Prototype C | Plan modifié, pièce réalisée | Bureau d’études | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Oui | Réalisée | Vérification : masse et charge
5 | Essai de validation chez le client | Rapport d’essai de 10 000 cycles | Responsable du bureau d’études et client | 2026-09-25 | 2026-09-28 | Oui | Réalisée | Essai sur le banc du client
6 | Émission des plans, de la gamme et du plan de contrôle | Plan indice 0, gamme, plan de contrôle | Bureau d’études et méthodes | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Oui | Réalisée | Revue finale des éléments de sortie
7 | Modification demandée par le client : vis inoxydable | Plan indice 1, essai de charge refait | Bureau d’études | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Oui | Réalisée | Voir onglet des modifications
8
9
10
Formulas:
Statut = IF([Étape]="","",IF([Date réalisée]<>"","Réalisée",IF(AND([Date prévue]<>"",[Date prévue]<TODAY()),"En retard","À venir")))

## Exemple entrées
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphes 8.3.3, 8.3.4 (points c et d) et 8.3.5
Éléments d’entrée, vérification et validation (exemple fictif)
Trois exigences du client et une exigence réglementaire, chacune avec un critère mesurable, une vérification et une validation.
| Exigences d’entrée | 4
| Sans critère mesurable | 0
| Vérifications conformes | 4
| Vérifications non conformes ou à faire | 0
| Validations non conformes ou à faire | 0
1. Éléments d’entrée (8.3.3) |  |  |  | 2. Vérification |  | 3. Validation |  | 4. Preuve
N° | Exigence d’entrée (complète, non ambiguë) | Source | Critère mesurable | Vérification : méthode | Vérification : résultat | Validation : essai en conditions réelles | Validation : résultat | Rapport ou preuve (référence) | Remarque
1 | Masse maximale du support | Client | 1,5 kg au plus | Pesée du prototype | Conforme | Montage sur l’équipement du client | Conforme | RAP-03 | Prototype A : 1,8 kg ; prototype C : 1,48 kg
2 | Charge sans déformation permanente | Client | 800 N | Essai en charge sur banc interne | Conforme | Essai en charge chez le client | Conforme | RAP-04 | Prototype B : déformation à 750 N ; prototype C : 800 N tenus
3 | Endurance en ouverture | Client | 10 000 cycles | Calcul de tenue en fatigue | Conforme | Essai de 10 000 cycles sur le banc du client | Conforme | RAP-05
4 | Substances réglementées | Réglementation | Déclaration de conformité du fournisseur de matière | Contrôle documentaire | Conforme |  | Sans objet | DOC-12
5
6
7
8
9
10

## Exemple itérations
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphes 8.3.1 (note) et 8.3.4
Boucles de conception : revues, vérifications, validations (exemple fictif)
Trois itérations : le prototype A est trop lourd, le prototype B se déforme à 750 N, le prototype C est vérifié puis validé chez le client.
|  |  |  | Lignes inscrites | 4
|  |  |  | Itérations distinctes | 3
|  |  |  | Décisions « corriger » | 2
|  |  |  | Lignes sans décision | 0
|  |  |  | Actions sans responsable | 0
1. Ce qui était prévu |  |  |  |  | 2. Ce qui a été constaté et décidé |  |  | 3. Suite donnée
N° | Itération | Version ou prototype | Date | Objectif de la boucle | Activité de maîtrise | Résultat constaté | Décision | Action décidée | Responsable | Échéance
1 | 1 | Prototype A | 2026-07-03 | Premier concept, première pesée | Revue | 1,8 kg : trop lourd | Corriger | Alléger la structure, passer à un alliage plus léger | Responsable du bureau d’études | 2026-07-31
2 | 2 | Prototype B | 2026-08-07 | Mesurer masse et tenue en charge | Vérification | 1,45 kg ; déformation à 750 N | Corriger | Renforcer deux zones, sans reprendre l’ensemble | Responsable du bureau d’études | 2026-08-28
3 | 3 | Prototype C | 2026-09-04 | Vérifier masse et charge | Vérification | 1,48 kg ; 800 N tenus | Continuer | Lancer l’essai de validation chez le client | Responsable du bureau d’études | 2026-09-25
4 | 3 | Prototype C | 2026-09-28 | Valider l’usage prévu | Validation | 10 000 cycles réussis sur le banc du client | Valider | Émettre le plan indice 0, la gamme et le plan de contrôle | Bureau d’études et méthodes | 2026-10-02
5
6
7
8
9
10

## Exemple modifications
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphe 8.3.6
Modifications de conception (exemple fictif)
Après la validation, le client demande une vis inoxydable : la modification est évaluée, autorisée, et le plan passe à l’indice 1.
|  |  | Modifications inscrites | 1
|  |  | Autorisées | 1
|  |  | Refusées | 0
|  |  | Sans revue ou sans impact évalué | 0
|  |  | Autorisées sans autorisation signée | 0
1. La modification |  |  |  |  | 2. Évaluer |  | 3. Décider |  |  | 4. Prévenir les effets négatifs
N° | Date | Demandée par | Description | Justification | Impact évalué (produit, production, coût, délai) | Revue réalisée par | Décision | Autorisée par | Nouvel indice | Actions pour prévenir les impacts négatifs | Clôturée le
1 | 2026-10-16 | Client | Remplacer une vis en acier par une vis inoxydable | Résistance à la corrosion en environnement humide | Masse : + 0,01 kg (1,49 kg) ; coût : + 0,40 € par pièce ; approvisionnement de la vis à prévoir ; délai inchangé | Responsable du bureau d’études, qualité | Autorisée | Responsable du projet et client | 1 | Essai de charge refait sur trois pièces avec la vis inoxydable : conforme. Gamme et plan de contrôle mis à jour. | 2026-10-19
2
3
4
5
6

## Listes
K-li-T · Listes déroulantes (modifiables)
Ces listes alimentent les menus déroulants des autres onglets. Vous pouvez en modifier le contenu.
Source | Résultat | Activité | Décision
Client | Conforme | Revue | Continuer
Réglementation | Non conforme | Vérification | Corriger
Norme ou pratique engagée | À faire | Validation | Arrêter
Conception antérieure | Sans objet |  | Valider
Organisme
Autre