## Lisez-moi
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphe 10.1
Registre des améliorations et bilan pour la revue de direction
Ce classeur tient la liste unique d’opportunités d’amélioration que le paragraphe 10.1 appelle sans l’imposer sous cette forme : chaque idée est inscrite, triée par bénéfice et effort, confiée à un responsable avec une échéance, suivie jusqu’à l’effet constaté, puis résumée en une page pour la revue de direction (9.3.2 et 9.3.3).
Mode d’emploi
1. Inscrire. Une ligne par opportunité : date, source (audit, réclamation, indicateur, idée du personnel, risque, revue), description en une phrase. Répondez à chaque idée du personnel, même pour dire non.
2. Trier. Choisissez le bénéfice attendu (élevé ou faible) et l’effort (faible, moyen, élevé) : la priorité se calcule. Un effort moyen ou élevé avec un bénéfice élevé devient un projet à planifier ; un bénéfice faible avec un effort élevé est à abandonner ou à justifier.
3. Décider. Nommez un responsable, une échéance et, dès le départ, un critère de constat mesurable (« les reprises de réglage passent de six à deux par semaine »). Limitez-vous à trois chantiers en même temps.
4. Mettre à jour. Un point de quinze minutes par mois suffit pour changer les statuts et noter les effets.
5. Présenter. L’onglet « Bilan » compte les opportunités par statut et par source, croise bénéfice et effort, et prévoit l’espace pour les effets chiffrés et les décisions demandées. Portez-le au dossier de la revue de direction.
Ce que la norme demande et ce qu’elle ne demande pas
Elle demande d’améliorer en continu la pertinence, l’adéquation et l’efficacité du système, en tenant compte des résultats de l’analyse, de l’évaluation et de la revue de direction, pour déterminer les opportunités. Elle ne demande ni méthode particulière (Lean, Kaizen ou autre), ni nombre d’améliorations, ni registre : cette liste suivie est le moyen le plus simple de le démontrer. Le tri par bénéfice et effort est un repère de K-li-T.
Code couleur
Cellule blanche : à remplir.
Cellule verte : calculée automatiquement, ne pas modifier.
Cellule crème : libellé ou rappel de la norme.
Contenu du fichier
• Registre : 40 lignes avec priorité et retard calculés, listes déroulantes pour la source, le bénéfice, l’effort et le statut.
• Bilan : statuts, sources, croisement bénéfice et effort, espace pour les effets et les décisions.
• Exemple registre : quatorze opportunités d’un atelier d’usinage : neuf réalisées (dont six avec effet noté), trois en cours, deux abandonnées.
• Exemple bilan : le bilan présenté à la revue de direction d’octobre 2026.
• Listes : les listes déroulantes, modifiables.
Pour aller plus loin
L’article qui accompagne ce modèle : k-li-t.com/amelioration-continue-iso-9001/
Ce modèle s’appuie sur le texte de l’EN ISO 9001:2026 (septembre 2026), reformulé avec nos propres mots. Seul le texte officiel fait foi. Les exemples sont fictifs : ils montrent le niveau de précision utile, ils ne sont pas à recopier.

## Registre
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphe 10.1
Registre des améliorations
Une liste unique, alimentée par vos audits, réclamations, indicateurs, idées du personnel, risques et opportunités, revues de direction. Triez par bénéfice et effort, fixez un critère de constat dès le départ, notez l’effet une fois l’amélioration réalisée.
| Date de référence | 2026-10-21 | En blanc : date du jour. Dans l’exemple : date fixée au 21/10/2026.
| Opportunités inscrites | 0
| Chantiers en cours | 0
| Échéances dépassées | 0
| Réalisées sans effet noté | 0
Repère K-li-T : au plus trois chantiers en même temps pour une petite équipe.
1. L’opportunité |  |  |  | 2. Tri par bénéfice et effort |  |  | 3. Qui, quand, comment constater |  |  | 4. Suivi et effet
N° | Date | Source | Description de l’amélioration | Bénéfice attendu | Effort | Priorité | Responsable | Échéance | Critère de constat (fixé dès le départ) | Statut | Effet constaté ou motif d’abandon | Retard
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Bilan
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphes 10.1, 9.3.2 et 9.3.3
Bilan des améliorations pour la revue de direction
Une page : combien d’opportunités, réalisées, en cours, abandonnées, quelles sources, quels effets, quelles décisions demander. Les chiffres se calculent à partir du registre.
| Période du bilan : du |  | Laissez vide pour compter tout le registre.
au
1. Où en sont les opportunités
| Statut | Nombre | Part | Détail
| Opportunités recensées | 0
| Réalisées | 0
| En cours | 0
| Retenues, pas encore lancées | 0
| À trier | 0
| Abandonnées | 0
2. Les sources les plus fécondes
| Source | Opportunités | Réalisées
| Audit interne | 0 | 0
| Réclamation ou satisfaction | 0 | 0
| Indicateur ou analyse de données | 0 | 0
| Idée du personnel | 0 | 0
| Risque ou opportunité | 0 | 0
| Revue de direction | 0 | 0
| Autre | 0 | 0
3. Tri par bénéfice et effort (opportunités non abandonnées ni réalisées)
| Bénéfice \ effort | Faible | Moyen | Élevé
| Bénéfice élevé | 0 | 0 | 0
| Bénéfice faible | 0 | 0 | 0
4. À présenter à la direction
Effets chiffrés à citer (deux ou trois)
Décisions demandées (priorités, temps, budget)

## Exemple registre
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphe 10.1
Registre des améliorations (exemple fictif)
Quatorze opportunités tenues pendant un an par un fabricant de pièces usinées d’une quarantaine de personnes : neuf réalisées (effet constaté pour six), trois en cours, deux abandonnées.
| Date de référence | 2026-10-21 | En blanc : date du jour. Dans l’exemple : date fixée au 21/10/2026.
| Opportunités inscrites | 14
| Chantiers en cours | 3
| Échéances dépassées | 0
| Réalisées sans effet noté | 3
Repère K-li-T : au plus trois chantiers en même temps pour une petite équipe.
1. L’opportunité |  |  |  | 2. Tri par bénéfice et effort |  |  | 3. Qui, quand, comment constater |  |  | 4. Suivi et effet
N° | Date | Source | Description de l’amélioration | Bénéfice attendu | Effort | Priorité | Responsable | Échéance | Critère de constat (fixé dès le départ) | Statut | Effet constaté ou motif d’abandon | Retard
1 | 2025-10-07 | Idée du personnel | Fiche de réglage photographiée et plastifiée au poste de tournage | Élevé | Faible | 1 · Gain rapide | Responsable méthodes | 2025-11-14 | Reprises de réglage par semaine | Réalisée | Reprises de réglage ramenées de 6 à 2 par semaine après deux mois
2 | 2026-03-24 | Réclamation ou satisfaction | Modèle de message de confirmation de commande avec les points de la revue de contrat | Élevé | Faible | 1 · Gain rapide | Commercial | 2026-04-24 | Part des commandes confirmées sous 48 heures | Réalisée | Confirmations sous 48 heures : de 70 % à 95 % des commandes en trois mois
3 | 2025-12-03 | Audit interne | Étuis numérotés et rangement dédié pour les micromètres | Faible | Faible | 3 · Quand on a du temps | Responsable qualité | 2026-01-16 | Moyens introuvables à l’inventaire | Réalisée | Plus aucun moyen introuvable à l’inventaire des douze moyens de mesure
4 | 2026-01-15 | Indicateur ou analyse de données | Kit de bridage standard pour la famille des supports | Élevé | Moyen | 2 · Projet à planifier | Responsable de production | 2026-04-30 | Durée du changement de série | Réalisée | Changement de série ramené de 55 à 35 minutes
5 | 2026-02-10 | Audit interne | Gabarit passe / ne passe pas pour la cote critique du support | Élevé | Faible | 1 · Gain rapide | Responsable du contrôle | 2026-03-13 | Durée du contrôle d’une pièce | Réalisée | Contrôle d’une pièce ramené de 4 à 2 minutes
6 | 2026-03-03 | Idée du personnel | Chariot d’outils par machine pour supprimer les allers-retours au magasin | Élevé | Faible | 1 · Gain rapide | Responsable méthodes | 2026-04-17 | Temps de préparation d’une série | Réalisée | Préparation d’une série réduite de dix minutes en moyenne
7 | 2026-05-19 | Indicateur ou analyse de données | Retour mensuel de notes aux deux fournisseurs principaux | Élevé | Faible | 1 · Gain rapide | Responsable achats | 2026-06-30 | Livraisons à l’heure du fournisseur | Réalisée
8 | 2026-06-02 | Idée du personnel | Affichage des lots à contrôler en priorité au poste de contrôle final | Faible | Faible | 3 · Quand on a du temps | Responsable du contrôle | 2026-07-10 | Délai de contrôle final | Réalisée
9 | 2026-07-08 | Audit interne | Étiquettes de couleur sur les bacs de pièces en attente de décision | Élevé | Faible | 1 · Gain rapide | Responsable qualité | 2026-09-04 | Pièces sans statut lors de la ronde hebdomadaire | Réalisée
10 | 2026-08-25 | Indicateur ou analyse de données | Projet : revoir la planification des deux produits à gammes longues | Élevé | Élevé | 2 · Projet à planifier | Responsable de production | 2027-01-29 | Taux de livraison à l’heure (cible 95 %) | En cours
11 | 2026-09-14 | Réclamation ou satisfaction | Point hebdomadaire de livraison de 15 minutes avec les deux plus gros clients | Élevé | Faible | 1 · Gain rapide | Responsable de production | 2026-10-30 | Note « dates promises » de la prochaine enquête (3,4 aujourd’hui) | En cours
12 | 2026-09-14 | Réclamation ou satisfaction | Appliquer la règle d’alerte de 24 heures en cas de retard | Élevé | Faible | 1 · Gain rapide | Responsable qualité | 2026-11-13 | Note « information à temps » de la prochaine enquête (3,3 aujourd’hui) | En cours
13 | 2026-04-07 | Idée du personnel | Armoire motorisée de rangement des outils | Faible | Élevé | 4 · À abandonner | Responsable méthodes |  |  | Abandonnée | Coût jugé disproportionné au bénéfice
14 | 2026-05-05 | Risque ou opportunité | Capteurs de comptage sur toutes les machines | Faible | Élevé | 4 · À abandonner | Dirigeant |  |  | Abandonnée | Coût jugé disproportionné au bénéfice
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Exemple bilan
K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphes 10.1, 9.3.2 et 9.3.3
Bilan des améliorations pour la revue de direction (exemple fictif)
Le bilan présenté à la revue de direction d’octobre 2026, calculé à partir de l’exemple de registre.
| Période du bilan : du | 2025-10-01 | Laissez vide pour compter tout le registre.
| au | 2026-10-21
1. Où en sont les opportunités
| Statut | Nombre | Part | Détail
| Opportunités recensées | 14 | 100%
| Réalisées | 9 | 64.29% | dont 6 avec effet constaté
| En cours | 3 | 21.43%
| Retenues, pas encore lancées | 0 | 0%
| À trier | 0 | 0%
| Abandonnées | 2 | 14.29%
2. Les sources les plus fécondes
| Source | Opportunités | Réalisées
| Audit interne | 3 | 3
| Réclamation ou satisfaction | 3 | 1
| Indicateur ou analyse de données | 3 | 2
| Idée du personnel | 4 | 3
| Risque ou opportunité | 1 | 0
| Revue de direction | 0 | 0
| Autre | 0 | 0
3. Tri par bénéfice et effort (opportunités non abandonnées ni réalisées)
| Bénéfice \ effort | Faible | Moyen | Élevé
| Bénéfice élevé | 2 | 0 | 1
| Bénéfice faible | 0 | 0 | 0
4. À présenter à la direction
| Effets chiffrés à citer (deux ou trois) | Reprises de réglage ramenées de 6 à 2 par semaine après deux mois
Confirmations de commande sous 48 heures : de 70 % à 95 % en trois mois
Changement de série ramené de 55 à 35 minutes
| Décisions demandées (priorités, temps, budget) | Réserver une demi-journée par mois au responsable méthodes pour les améliorations de l’atelier
Retenir deux chantiers pour 2027 : planification des gammes longues et tenue des cotes

## Listes
K-li-T · Listes déroulantes (modifiables)
Ces listes alimentent les menus déroulants des autres onglets. Vous pouvez en modifier le contenu.
Source | Bénéfice | Effort | Statut
Audit interne | Élevé | Faible | À trier
Réclamation ou satisfaction | Faible | Moyen | Retenue
Indicateur ou analyse de données |  | Élevé | En cours
Idée du personnel |  |  | Réalisée
Risque ou opportunité |  |  | Abandonnée
Revue de direction
Autre