## Lisez-moi
K-li-T · Modèle Qualiopi V10 · Registre des non-conformités et plan d’actions
Registre des non-conformités et plan d’actions
Ce classeur tient en un seul endroit les écarts relevés lors d’un audit (initial, de surveillance, de renouvellement ou blanc) et le plan d’actions qui les traite : indicateur concerné, type d’écart (mineure ou majeure), cause, correction, action corrective, responsable, échéance d’envoi des preuves, preuve et statut. Les retards, l’avancement et les contrôles de cohérence se calculent.
Mode d’emploi
1. Renseigner le délai. Avant toute saisie, notez en D5 du registre le délai que votre certificateur vous fixe pour envoyer les preuves de correction (contrat ou rapport d’audit). Aucun délai n’est préinscrit : c’est votre certificateur qui le fixe, à vérifier auprès de lui. Si le rapport indique une date pour un écart précis, saisissez-la en colonne M : elle l’emporte.
2. Inscrire chaque écart. Une ligne par écart : date de l’audit, type d’audit, numéro de l’indicateur (l’intitulé s’affiche), type d’écart (mineure ou majeure) et libellé de l’écart, tel que le rapport le formule.
3. Contrôler la pondération. La colonne « Contrôle de pondération » signale un écart noté mineur sur un indicateur qui ne se pondère pas : d’après le document de travail, le non-respect, même partiel, y est une non-conformité majeure.
4. Traiter. Pour chaque écart : la cause (pourquoi est-ce arrivé), la correction (ce que vous faites tout de suite), l’action corrective (ce qui évite que cela se reproduise) et un responsable. Une majeure sans action corrective s’affiche en rouge.
5. Prouver et suivre. Notez la date de réalisation, la preuve (document et emplacement) et le statut. L’échéance retenue, le retard en jours et l’avancement (cause, correction, action, date, preuve : cinq étapes) se calculent.
6. Piloter. L’onglet « Synthèse » compte les écarts par type, par critère et par type d’audit, les retards, les échéances des 30 prochains jours et fait le contrôle de qualité du registre.
Mineure et majeure : ce que dit le document de travail
Pour 16 indicateurs (1, 2, 3, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 30 et 33), une non-conformité mineure correspond à un respect partiel de l’attendu, une majeure à un attendu pas du tout respecté.
Pour les 17 autres (4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 31 et 32), le non-respect, même partiel, entraîne une non-conformité majeure.
L’auditeur apprécie la mise en œuvre dans l’échantillon audité, pas la seule présence d’un document : une action corrective doit changer la pratique, pas seulement produire un papier.
Le délai pour apporter les preuves et les conséquences d’une majeure sur la décision de certification dépendent de votre certificateur : vérifiez-les auprès de lui, ce modèle ne les fixe pas.
Code couleur
Cellule blanche : à remplir.
Cellule verte : calculée automatiquement, ne pas modifier.
Cellule crème : libellé ou rappel du référentiel.
Contenu du fichier
• Registre : 40 lignes, un écart par ligne, avec intitulé de l’indicateur, contrôle de pondération, échéance retenue, avancement et retard calculés, listes déroulantes.
• Synthèse : écarts par type, par critère (avec graphique) et par type d’audit, retards, échéances à 30 jours, contrôles de qualité du registre.
• Exemple registre et exemple synthèse : dix écarts d’un organisme de formation fictif de six personnes, trois relevés à un audit de surveillance et sept à un audit blanc, dont un en retard.
• Listes : les 33 indicateurs (intitulé court, critère, pondération, catégories concernées d’après un relevé indicatif, nouvel entrant), les types d’audit et les statuts, modifiables.
Pour aller plus loin
L’article qui accompagne ce modèle : k-li-t.com/non-conformites-qualiopi-mineure-majeure/
Ce modèle s’appuie sur le décret n° 2026-728 du 1er août 2026 et sur le document de travail du guide de lecture V10 (version non finale), reformulés avec nos propres mots. À confirmer à la parution du guide final. Les exemples sont fictifs : ils montrent le niveau de précision utile, ils ne sont pas à recopier.

## Registre
K-li-T · Modèle Qualiopi V10 · Registre des non-conformités et plan d’actions
Registre des non-conformités et plan d’actions
Une ligne par écart relevé à un audit. Notez la cause, la correction, l’action corrective, le responsable et la preuve : l’échéance, le retard et l’avancement se calculent.
Date du jour |  |  | 2026-10-22 |  |  |  | Écarts non clôturés | 0 | Le délai n’est pas préinscrit : saisissez celui que fixe votre certificateur (contrat ou rapport d’audit, à vérifier auprès de lui). Il sert à calculer l’échéance de chaque écart quand le rapport n’en fixe pas ; une date saisie en colonne M l’emporte.
Délai fixé par votre certificateur pour les preuves (en jours) | [6 empty] | Écarts en retard | 0
Écarts inscrits |  |  | 0 |  |  |  | Échéances dans les 30 prochains jours | 0
dont mineures |  |  | 0 |  |  |  | Avancement moyen des actions
dont majeures |  |  | 0 |  |  |  | Écarts clôturés | 0
1. L’écart relevé | [5 empty] | 2. Contrôle |  | 3. Analyse et traitement |  |  |  | 4. Échéance |  | 5. Preuve et statut |  |  | 6. Suivi calculé
N° | Date de l’audit | Audit | Indicateur (n°) | Intitulé de l’indicateur | Type d’écart | Contrôle de pondération | Écart constaté (tel que formulé au rapport) | Cause | Correction (traitement immédiat) | Action corrective (traiter la cause) | Responsable | Échéance fixée au rapport (si elle existe) | Échéance retenue | Date de réalisation | Preuve (document et emplacement) | Statut | Avancement | Retard (jours)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Synthèse
K-li-T · Modèle Qualiopi V10 · Synthèse des non-conformités
Synthèse des non-conformités
Tous les chiffres se calculent à partir du registre. Portez cette page au dossier de suivi de votre certification et à la revue de direction.
| Date du jour (reprise du registre) | 2026-10-22
| Délai fixé par votre certificateur, en jours (repris du registre) | À renseigner
1. Où en sont les écarts
| Indicateur de suivi | Nombre | Part des écarts | Lecture
| Écarts inscrits | 0
| Non-conformités mineures | 0
| Non-conformités majeures | 0
| Clôturés | 0
| Preuves envoyées, en attente de clôture | 0
| Réalisés, preuves à envoyer | 0
| En cours ou à traiter | 0
| En retard sur l’échéance retenue | 0 |  | Aucune échéance dépassée.
| Échéances dans les 30 prochains jours | 0
Avancement moyen des actions
2. Écarts par critère du référentiel
| Critère | De l’indicateur | À l’indicateur | Mineures | Majeures | Non clôturés | En retard
| Critère 1 : information du public | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Critère 2 : objectifs et conception | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Critère 3 : accueil, suivi, évaluation | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| Critère 4 : moyens et encadrement | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Critère 5 : compétences | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| Critère 6 : environnement professionnel | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
| Critère 7 : appréciations, réclamations | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. Écarts par type d’audit
| Type d’audit | Écarts | dont majeures | Non clôturés
| Audit initial | 0 | 0 | 0
| Audit de surveillance | 0 | 0 | 0
| Audit de renouvellement | 0 | 0 | 0
| Audit blanc | 0 | 0 | 0
| Autre | 0 | 0 | 0
4. Contrôles de qualité du registre
| Contrôle | Nombre | Verdict
| Écarts sans responsable | 0 | OK
| Écarts sans cause analysée | 0 | OK
| Majeures sans action corrective | 0 | OK
| Écarts sans échéance retenue | 0 | OK
| Écarts réalisés sans preuve | 0 | OK
| Types d’écart à vérifier (pondération) | 0 | OK
Lecture : un registre qui sert à l’audit doit montrer que chaque écart a une cause, une action qui traite cette cause, un responsable, une échéance et une preuve. Le contrôle de pondération rappelle que seuls 16 indicateurs peuvent donner une non-conformité mineure ; pour les autres, le non-respect, même partiel, est une majeure.

## Exemple registre
K-li-T · Modèle Qualiopi V10 · Registre des non-conformités et plan d’actions
Registre des non-conformités et plan d’actions (exemple fictif)
Dix écarts d’un organisme fictif de six personnes : trois relevés à l’audit de surveillance du 16/09/2026, sept à un audit blanc du 13/10/2026. Date du jour fixée au 22/10/2026. La ligne 10 montre le contrôle de pondération : l’indicateur 26 ne se pondère pas.
Date du jour |  |  | 2026-10-22 |  |  |  | Écarts non clôturés | 9 | Le délai n’est pas préinscrit : saisissez celui que fixe votre certificateur (contrat ou rapport d’audit, à vérifier auprès de lui). Il sert à calculer l’échéance de chaque écart quand le rapport n’en fixe pas ; une date saisie en colonne M l’emporte. Dans cet exemple, 45 jours est une valeur inventée : ne la reprenez pas.
Délai fixé par votre certificateur pour les preuves (en jours) |  |  | 45 |  |  |  | Écarts en retard | 1
Écarts inscrits |  |  | 10 |  |  |  | Échéances dans les 30 prochains jours | 4
dont mineures |  |  | 5 |  |  |  | Avancement moyen des actions | 68%
dont majeures |  |  | 5 |  |  |  | Écarts clôturés | 1
1. L’écart relevé | [5 empty] | 2. Contrôle |  | 3. Analyse et traitement |  |  |  | 4. Échéance |  | 5. Preuve et statut |  |  | 6. Suivi calculé
N° | Date de l’audit | Audit | Indicateur (n°) | Intitulé de l’indicateur | Type d’écart | Contrôle de pondération | Écart constaté (tel que formulé au rapport) | Cause | Correction (traitement immédiat) | Action corrective (traiter la cause) | Responsable | Échéance fixée au rapport (si elle existe) | Échéance retenue | Date de réalisation | Preuve (document et emplacement) | Statut | Avancement | Retard (jours)
1 | 2026-09-16 | Audit de surveillance | 8 | Positionnement et évaluation des acquis à l’entrée | Mineure | OK | Positionnement à l’entrée tracé pour 2 stagiaires sur 3 dans l’échantillon (formation « Excel niveau 2 », juin 2026) | Le questionnaire de positionnement n’est envoyé que si l’entreprise le demande | Positionnement rattrapé auprès du stagiaire concerné, trace archivée au dossier | Envoi systématique du questionnaire avec la convocation ; case de contrôle dans la liste des pièces du dossier | Assistante de formation | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  |  | En cours | 60% | 7
2 | 2026-09-16 | Audit de surveillance | 22 | Développement des compétences des salariés | Majeure | OK | Aucune trace de formation continue sur 2025 pour 2 des 4 formateurs salariés | Pas de plan de développement des compétences ; entretiens annuels non tenus | Recensement des formations suivies, attestations récupérées | Plan de développement des compétences 2026 et 2027 ; entretien annuel planifié pour chaque salarié | Dirigeante |  | 2026-10-31 | 2026-10-21 | Plan de développement 2026 à 2027, 4 comptes rendus d’entretien (dossier « RH ») | Réalisée | 100%
3 | 2026-09-16 | Audit de surveillance | 31 | Difficultés, réclamations et aléas | Majeure | OK | Réclamations reçues par e-mail sans accusé de réception ni réponse tracés (2 cas sur l’année) | Pas de registre unique, pas de règle de délai de réponse | Réponses envoyées aux deux réclamants | Registre unique des réclamations, difficultés et aléas ; modèle d’accusé de réception ; règle de réponse | Responsable qualité | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-14 | Registre des réclamations, 2 accusés de réception (dossier « Qualité ») | Clôturée | 100%
4 | 2026-10-13 | Audit blanc | 1 | Information du public : accessible, détaillée, vérifiable, sans mention trompeuse | Mineure | OK | Financement non mentionné sur 2 des 5 fiches programme ; type de reconnaissance délivrée absent d’une fiche | Fiches construites avant la V10, sans trame commune | 2 fiches corrigées | Trame unique de fiche programme avec les rubriques V10 ; relecture avant mise en ligne | Responsable pédagogique | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  |  | En cours | 60%
5 | 2026-10-13 | Audit blanc | 2 | Indicateurs de résultats et modalités de calcul | Mineure | OK | Taux de satisfaction publié sans le nombre de répondants ni le mode de calcul | Calcul fait dans un tableur, mode de calcul jamais écrit | Nombre de réponses et période ajoutés sur la page des résultats | Fiche de définition de chaque indicateur de résultats, mise à jour chaque trimestre | Dirigeante | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 2026-10-20 | Page « Résultats » du site, fiche des indicateurs v1 | Réalisée | 100%
6 | 2026-10-13 | Audit blanc | 12 | Engagement, ruptures de parcours, violences, harcèlement, discriminations | Majeure | OK | Aucune procédure de prévention et de traitement des violences, du harcèlement et des discriminations (formations de plus de 2 jours) | Exigence nouvelle de la V10, non repérée lors de la veille | Référent désigné par la dirigeante ; information ajoutée au livret d’accueil | Rédiger la procédure, la fiche de signalement et le registre ; informer les formateurs | Dirigeante | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | En cours | 60%
7 | 2026-10-13 | Audit blanc | 19 | Ressources pédagogiques, suivi effectif à distance, référent pédagogique | Mineure | OK | Relances des stagiaires inactifs faites par e-mail mais non tracées ; aucune statistique d’avancement conservée | Suivi fait de mémoire par le formateur | Export de la plateforme conservé pour les 2 sessions en cours | Tableau de suivi d’effectivité avec seuil de relance, alertes et journal des relances | Responsable pédagogique | 2026-11-20 | 2026-11-20 |  |  | En cours | 60%
8 | 2026-10-13 | Audit blanc | 27 | Sous-traitance et portage salarial : conformité et traçabilité | Majeure | OK | Les 3 contrats de sous-traitance ne mentionnent ni le respect du référentiel ni les preuves à fournir | Contrats rédigés avant la V10 | Avenant envoyé aux 3 sous-traitants | Clause de conformité et de traçabilité dans le modèle de contrat ; contrat signé avant chaque prestation | Dirigeante | 2026-12-15 | 2026-12-15 |  |  | En cours | 60%
9 | 2026-10-13 | Audit blanc | 32 | Amélioration continue et analyse des risques sur la qualité | Majeure | OK | Aucune analyse des risques sur la qualité des formations | Exigence nouvelle de la V10, pas encore traitée |  | Construire l’analyse des risques : échelles, matrice, mesures, revue annuelle | Responsable qualité | 2026-11-20 | 2026-11-20 |  |  | À traiter | 40%
10 | 2026-10-13 | Audit blanc | 26 | Handicap : expertises, outils et réseaux | Mineure | À vérifier : majeure | Liste des partenaires du handicap non mise à jour ; aucune trace de formation du référent handicap | Référent désigné en 2024, sans suivi depuis |  | Mettre à jour la liste des partenaires du territoire ; planifier la formation du référent | Référent handicap | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  |  | À traiter | 40%
11
12
13
14
Formulas:
Échéance retenue = IF(H11="","",IF(M11<>"",M11,IF(AND([Date de l’audit]<>"",D5<>""),[Date de l’audit]+D5,"")))

## Exemple synthèse
K-li-T · Modèle Qualiopi V10 · Synthèse des non-conformités
Synthèse des non-conformités (exemple fictif)
Calculée à partir de l’exemple de registre : cinq mineures, cinq majeures, un écart clôturé, un écart en retard.
| Date du jour (reprise du registre) | 2026-10-22
| Délai fixé par votre certificateur, en jours (repris du registre) | 45
1. Où en sont les écarts
| Indicateur de suivi | Nombre | Part des écarts | Lecture
| Écarts inscrits | 10
| Non-conformités mineures | 5 | 50%
| Non-conformités majeures | 5 | 50% | Pour chaque majeure, vérifiez auprès de votre certificateur le délai et les conséquences applicables.
| Clôturés | 1 | 10%
| Preuves envoyées, en attente de clôture | 0 | 0%
| Réalisés, preuves à envoyer | 2 | 20% | Preuves à envoyer avant l’échéance retenue.
| En cours ou à traiter | 7 | 70%
| En retard sur l’échéance retenue | 1 | 10% | Échéances dépassées : à traiter en priorité.
| Échéances dans les 30 prochains jours | 4
| Avancement moyen des actions | 68%
2. Écarts par critère du référentiel
| Critère | De l’indicateur | À l’indicateur | Mineures | Majeures | Non clôturés | En retard
| Critère 1 : information du public | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0
| Critère 2 : objectifs et conception | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1
| Critère 3 : accueil, suivi, évaluation | 9 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0
| Critère 4 : moyens et encadrement | 17 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0
| Critère 5 : compétences | 21 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0
| Critère 6 : environnement professionnel | 23 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0
| Critère 7 : appréciations, réclamations | 30 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0
| Total |  |  | 5 | 5 | 9 | 1
3. Écarts par type d’audit
| Type d’audit | Écarts | dont majeures | Non clôturés
| Audit initial | 0 | 0 | 0
| Audit de surveillance | 3 | 2 | 2
| Audit de renouvellement | 0 | 0 | 0
| Audit blanc | 7 | 3 | 7
| Autre | 0 | 0 | 0
4. Contrôles de qualité du registre
| Contrôle | Nombre | Verdict
| Écarts sans responsable | 0 | OK
| Écarts sans cause analysée | 0 | OK
| Majeures sans action corrective | 0 | OK
| Écarts sans échéance retenue | 0 | OK
| Écarts réalisés sans preuve | 0 | OK
| Types d’écart à vérifier (pondération) | 1 | À corriger
Lecture : un registre qui sert à l’audit doit montrer que chaque écart a une cause, une action qui traite cette cause, un responsable, une échéance et une preuve. Le contrôle de pondération rappelle que seuls 16 indicateurs peuvent donner une non-conformité mineure ; pour les autres, le non-respect, même partiel, est une majeure.

## Listes
K-li-T · Modèle Qualiopi V10 · Listes déroulantes (modifiables)
Ces listes alimentent les menus déroulants et certaines formules des autres onglets. Vous pouvez en modifier le contenu (ne supprimez pas de lignes).
N° d’indicateur | Intitulé court | Critère | Pondération (document de travail) | Catégories concernées (relevé indicatif) | Nouvel entrant : processus vérifié à l’audit initial | Type d’audit | Statut
1 | Information du public : accessible, détaillée, vérifiable, sans mention trompeuse | 1 | Mineure ou majeure | CFA, AF, BC, VAE | Non | Audit initial | À traiter
2 | Indicateurs de résultats et modalités de calcul | 1 | Mineure ou majeure | CFA, AF, BC, VAE | Oui | Audit de surveillance | En cours
3 | Certifications : taux d’obtention, blocs, passerelles, poursuites d’études | 1 | Mineure ou majeure | CFA, AF, VAE | Oui | Audit de renouvellement | Réalisée
4 | Analyse du besoin du bénéficiaire | 2 | Majeure seulement | CFA, AF, BC, VAE | Non | Audit blanc | Preuve envoyée
5 | Objectifs opérationnels et évaluables | 2 | Majeure seulement | CFA, AF, BC, VAE | Non | Autre | Clôturée
6 | Contenus et modalités adaptés aux objectifs et aux publics | 2 | Majeure seulement | CFA, AF, BC, VAE | Non
7 | Adéquation à la certification visée, y compris habilitation | 2 | Majeure seulement | CFA, AF | Non
8 | Positionnement et évaluation des acquis à l’entrée | 2 | Mineure ou majeure | CFA, AF, BC, VAE | Non
9 | Information sur les conditions de déroulement | 3 | Mineure ou majeure | CFA, AF, BC, VAE | Non
10 | Adaptation de la prestation, accompagnement et suivi | 3 | Majeure seulement | CFA, AF, BC, VAE | Non
11 | Évaluation de l’atteinte des objectifs | 3 | Majeure seulement | CFA, AF, BC, VAE | Oui
12 | Engagement, ruptures de parcours, violences, harcèlement, discriminations | 3 | Mineure ou majeure | CFA, AF, BC, VAE | Non
13 | Alternance : missions, coordination, progressivité | 3 | Mineure ou majeure | CFA, AF | Oui
14 | Accompagnement socio-professionnel et traitement des ruptures | 3 | Majeure seulement | CFA seul | Oui
15 | Information des apprentis : droits, santé, signalement | 3 | Majeure seulement | CFA seul | Non
16 | Conditions de présentation à la certification | 3 | Majeure seulement | CFA, AF, VAE | Non
17 | Moyens humains, techniques et environnement | 4 | Mineure ou majeure | CFA, AF, BC, VAE | Non
18 | Mobilisation et coordination des intervenants | 4 | Mineure ou majeure | CFA, AF, BC, VAE | Non
19 | Ressources pédagogiques, suivi effectif à distance, référent pédagogique | 4 | Mineure ou majeure | CFA, AF, BC, VAE | Oui
20 | Mobilité, référent handicap, conseil de perfectionnement, pilotage | 4 | Majeure seulement | CFA seul | Non
21 | Compétences des intervenants | 5 | Majeure seulement | CFA, AF, BC, VAE | Non
22 | Développement des compétences des salariés | 5 | Majeure seulement | CFA, AF, BC, VAE | Oui
23 | Veille légale et réglementaire | 6 | Mineure ou majeure | CFA, AF, BC, VAE | Non
24 | Veille compétences, métiers et emplois | 6 | Mineure ou majeure | CFA, AF, BC, VAE | Oui
25 | Veille innovations pédagogiques et technologiques | 6 | Mineure ou majeure | CFA, AF, BC, VAE | Oui
26 | Handicap : expertises, outils et réseaux | 6 | Majeure seulement | CFA, AF, BC, VAE | Oui
27 | Sous-traitance et portage salarial : conformité et traçabilité | 6 | Majeure seulement | CFA, AF, BC, VAE | Non
28 | Formation en situation de travail : réseau de partenaires | 6 | Mineure ou majeure | CFA, AF | Non
29 | Insertion professionnelle et poursuite d’études | 6 | Majeure seulement | CFA seul | Non
30 | Appréciations des parties prenantes | 7 | Mineure ou majeure | CFA, AF, BC, VAE | Non
31 | Difficultés, réclamations et aléas | 7 | Majeure seulement | CFA, AF, BC, VAE | Non
32 | Amélioration continue et analyse des risques sur la qualité | 7 | Majeure seulement | CFA, AF, BC, VAE | Oui
33 | Évaluation des contenus et des enseignements par les apprenants | 7 | Mineure ou majeure | CFA seul | Non